**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 ноября 2015 г. № 296

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Колпнянский район Орловской области (2015 – 2020 годы) |

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-тификацией конвенции о правах инвалидов», в соответствии со ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», во исполнение [постановления](consultantplus://offline/ref=328C7C06CA66B4B07496EF6D15C74FE737633FA10BF7817A698C7D1468u5l0L) Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Колпнянский район Орловской области (2015 – 2020 годы).

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Колпнянского района Орловской области по адресу: [www.kolpna-adm.ru](http://www.kolpna-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Прозорову О.Д.

Глава администрации района Л.Л. Мясникова

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Колпнянского района Орловской области от 27 ноября 2015 года № 296 |

**План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Колпнянский район Орловской области (2015-2020 годы)**

**1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)**

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Колпнянский район Орловской области (2015-2020 годы) (далее - «дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, услугам, информации в сфере культуры, образования и физической культуры и спорта на территории Колпнянского района Орловской области.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Колпнянского района Орловской области.

Задачи «дорожной карты»:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Колпнянском районе Орловской области.

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

**2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки**

В Колпнянском районе Орловской области на 1 декабря 2015 года проживает 924 человека, имеющих статус инвалида, на 01 декабря 2014 года 1025 человек имели группу инвалидности. Из них: инвалиды I группы – 100 человек, инвалиды II группы – 435 человек, инвалиды III группы - 339 человек, дети-инвалиды - 50 человек.

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том, что в Колпнянском муниципальном районе стабилизировалась численность инвалидов с некоторой положительной тенденцией к сокращению.

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Колпнянского района Орловской области, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Колпнянского района Орловской области.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

**Перечень мероприятий**

**«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Колпнянский район Орловской области**

**(2015 – 2020 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | | Ожидаемый результат |
| **Раздел 1.Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мониторинга  напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Колпнянского муниципального района | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области | 2015  -2020 г.г. | | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 1.2. | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Колпнянского муниципального района | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области | 2016  -2020 г.г. | | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Постановление администрации Колпнянского района Орловской области | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020г.г. | | Преодоление социальной изоляции и обеспечение включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные) |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Постановление администрации Колпнянского района Орловской области | Администрация Колпнянского муниципального района | 2015-2020г.г.  Ежеквар-тально | | Оптимизация деятельности и межведом-ственного взаимодейст-вия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов | Постановление администрации Колпнянского района Орловской области | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области | до 01.06.  2016 | | Повышение удовлетворен-ности инвалидов качеством предоставле-ния услуг |
| 1.6. | Внесение изменений в Паспорта доступности образовательных организаций для инвалидов и маломобильных групп населения в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области | По мере необходи-мости | | Повышение информиро-ванности населения о доступности объектов образования для различных категорий инвалидов |
| **Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Постановление администрации Колпнянского района Орловской области | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020г.г. | Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления | |
| 2.2. | Адаптация сайтов образовательных организаций для слабовидящих людей | Постановление администрации Колпнянского района Орловской области | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области | 2015 год | Увеличение уровня информированности инвалидов о предоставляемых образовательных услугах | |
| **Раздел 3.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования:  1. Для инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций  2.Для инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций  3.Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:  Установка кнопок вызова или пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций;  поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах района;  создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах района | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 г.г. | Увеличение доли объектов образования, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 3.2. | Формирование доступной среды на объектах культуры:  1.Для инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках  2.Для инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках  3.Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата:  Оборудование кнопок вызова или пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках | Приказ отдела | Отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020г.г. | Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 3.3. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | |
| 3.5. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов | |
| 3.6. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы | Увеличение количества детей-инвалидов, привлеченных к участию во внешкольных и внеклассных мероприятиях | |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Приказ отдела | Отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области;  Отдел физической культуры и спорта администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020г.г. | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях | |
| **Раздел 4.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | |
| 4.1. | Организация обучения руководителей образовательных организаций, педагогических работников по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020г.г. | Увеличение количества педагогических работников, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов | |
| 4.2. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы | Увеличение количества педагогических работников, прошедших переподготовку по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов | |
| 4.3. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы |  | |
| 4.4. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Приказ отдела | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области | 2015-2020 годы |  | |

**Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Колпнянском муниципальном районе | % | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области |
| 2. | Удельный вес муниципальных целевых программ Колпнянского муниципального района, содержащих мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего числа принятых муниципальных программ | % | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 3. | Удельный вес размещенной информации в официальном источнике о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, мероприятий, проводимых для инвалидов и с участием инвалидов от общей информации представленной структурными подразделениями Администрации Колпнянского муниципального района. | % | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 4. | Доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение (инструктирование по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов, оказывающих услуги населению. | % | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 5. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах образования, в сфере культуры), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: | % |  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области |
| 5.1. | Размещение оборудования и носителей информации,  необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| 5.2. | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | % | 0 | 10 | 13 | 22 | 30 | 40 |  |
| 6. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах образования, культуры), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: | % |  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области |
| 6.1. | Размещение оборудования и носителей информации,  необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к объектам | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| 6.2. | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | % | 0 | 10 | 14 | 20 | 26 | 30 |  |
| 7. | Удельный вес инфраструктурных объектов (в сферах образования, культуры), на которых для инвалидов обеспечиваются: | % |  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области, отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области |
| 7.1. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам (доля объектов от общего количества объектов) | % | 0 | 15 | 20 | 26 | 33 | 45 |  |
| 7.2. | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | % | 0 | 8 | 16 | 21 | 32 | 40 |  |
| 8. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области |
| 9. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области |
| 10. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области |
| 11. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области |
| 12. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьютеров, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | чел. | 2  (для организации дистанционного обу-чения) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области |
| 13. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) аудиторий и помещений от общего числа аудиторий и помещений общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда | % | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области |
| 14. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушением зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | - | 0,2 | 0,4 | 1 | 1,2 | 1,6 | Отдел культуры администрации Колпнянского района Орловской области |
| 15. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Колпнянского района Орловской области |