**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«31» января 2019 года № 56

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Колпнянского района Орловской области от 11 октября 2017 года № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» |

В соответствии с постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 01 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области», в целях уточнения сумм расходов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление администрации Колпнянского района Орловской области от 11.10.2017 года № 572 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Колпнянского района Орловской области «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной  программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию  муниципальной программы составляет – **740,0 тыс. рублей**, из них: средств муниципального бюджета – 231,5 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 200,1 тыс. рублей,  средства работодателей – 308,4 тыс. рублей.  В том числе по годам:  **2018 год всего – 179,0 тыс. рублей,** из них:  муниципальный бюджет – 76,5 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 17,1 тыс. рублей,  средства работодателей – 85,4 тыс. рублей.  **2019 год всего – 282,5 тыс. рублей,** из них:  муниципальный бюджет – 75,0 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 97,5 тыс. рублей,  средства работодателей – 110 тыс. рублей.  **2020 год всего – 278,5 тыс. рублей,** из них:  муниципальный бюджет – 80,0 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 85,5 тыс. рублей,  средства работодателей – 113 тыс. рублей. |

2) в разделе 3 Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы абзац 17 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 740,0 тыс. рублей, из них:

средств муниципального бюджета – 231,5 тыс. рублей,

средства бюджетов поселений – 200,1 тыс. рублей,

средства работодателей – 308,4 тыс. рублей».

3) в паспорте подпрограммы №1 «Организация оплачиваемых общественных работ в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных  ассигнований на реализацию подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 378,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджеты поселений – 70,0 тыс. рублей,  внебюджетные средства (средства работодателей) – 308,4 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 85,4 тыс. рублей, из них:  средства работодателей – 85,4тыс. рублей.  2019 год - 145 тыс. рублей, в том числе:  бюджеты поселений – 35 тыс. рублей;  средства работодателей – 110 тыс. рублей.  2020 год - 148 тыс. рублей, в том числе:  бюджеты поселений – 35 тыс. рублей;  средства работодателей – 113 тыс. рублей. |

4) в разделе 3 Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы 1, ресурсное обеспечение подпрограммы 1:

- таблицу 2018 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Организаторы работ (предприятия,  организации,  учреждения) | Виды  общественных  работ | Количество  участников | Источники финансирования,  тыс. руб. | |
| Средства работодателей | Средства  муниципального  бюджета |
| 1. | Сельскохозяйственные предприятия района | Вспомогательные работы при подготовке и проведении посевных работ | 9 | 85,4 | 0 |
|  | Всего |  | 9 | 85,4 | 0 |

- абзац 10 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 378,4 тыс. рублей, из них: средства бюджетов поселений – 70 тыс. рублей, внебюджетные средства (средства работодателей) – 308,4 тыс. рублей».

5) в паспорте подпрограммы № 2 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Колпнянском районе на 2018 - 2020 годы»:

- строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 280,1 тыс. рублей, в том числе:  средства муниципального бюджета – 150 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 130,1 тыс. рублей, в том числе:  2018 год- 67,1 тыс. рублей, из них:  средства муниципального бюджета – 50 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 17,1 тыс. рублей.  2019 год- 112,5 тыс. рублей, из них:  средства муниципального бюджета – 50 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 62,5 тыс. рублей  2020 год- 100,5 тыс. рублей, из них:  средства муниципального бюджета – 50 тыс. рублей,  бюджеты поселений – 50,5 тыс. рублей |

6) в разделе 3 Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы 2, ресурсное обеспечение подпрограммы 2:

- таблицу 2018 год изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Организаторы работ (предприятия,  организации,  учреждения) | Виды работ | Количество  участников | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
|
| 1. | Администрации сельских поселений | Благоустройство территории, уход за местами воинских захоронений | 27 | 17,1 |
| 2. | Администрация Колпнянского района | Благоустройство территории, уход за местами воинских захоронений | 20 | 50,0 |
|  | Всего |  | 47 | 67,1 |

- абзац 15 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 280,1 тыс. рублей, из них: средства бюджетов поселений – 150 тыс. рублей, внебюджетные средства (средства работодателей) –130,1 тыс. рублей».

7) в паспорте подпрограммы № 3 «Улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 81,5 тыс. рублей (средства муниципального бюджета), в том числе: 2018 год- 26,5 тыс. руб.;  2019 год- 25,0 тыс. руб.;  2020 год- 30,0 тыс. руб. |

8) в разделе 3 Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3:

- абзац 9 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 81,5 тыс. рублей (средства муниципального бюджета), в том числе по годам реализации представлены в таблице 1.

Общий объем финансирования подпрограммы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Оценка расходов,  тыс. руб. | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: | 26,5 | 25 | 30 | 81,5 |
| -отдел образования администрации Колпнянского района; | 20 | 20 | 20 | 60 |
| -отдел культуры администрации Колпнянского района; | 5 | 5 | 10 | 20 |
| - управление финансов и экономики администрации Колпнянского района. | 1,5 | - | - | 1,5 |

2. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе «Содействие занятости населения и улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению соответственно.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов и экономики администрации района Тарасову О.Н.

Глава администрации района Л.Л. Мясникова

Приложение 1

к постановлению администрации

Колпнянского района Орловской области

от 31 января 2019 года № 56

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный  исполнитель  (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, всего тыс.руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс.руб, | | |
| Начало  реализации | Окончание  реализации | 2018 | 2019 | 2020 |
| ***Подпрограмма 1 "Организация оплачиваемых общественных работ в Колпнянском районе на 2018-2020 годы"*** | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Анализ состояния рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных граждан; | Казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Колпнянского района», администрации сельских поселений | 2018 | 2020 | 1) доведение нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения;  2) снижение уровня регистрируемой безработицы;  3) снижение коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда;  4) повышение мотивации к труду у длительно безработных граждан;  5) развитие [социального партнерства](http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/) и расширение видов общественных работ  6) организация оплачиваемых общественных работ для 37 граждан. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.  Выявление спроса и предложения на участие во временных работах; | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.  Осуществление сбора информации о возможности проведения в организациях района работ, носящих временный или сезонный характер; | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 4.  Информирование граждан о видах организуемых работ и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате труда; | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 5. Заключение договоров с предприятиями и организациями района на организацию оплачиваемых общественных работ, всего: | 378,4 | 85,4 | 145,0 | 148,0 |
| в том числе:  - бюджеты поселений  - средства работодателей | 70,0  308,4 | 0  85,4 | 35,0  110,0 | 35,0  113,0 |
|  | Мероприятие 6.  Направление граждан в организации для выполнения работ. | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 1:**  **В том числе: бюджеты поселений**  **средства работодателей** | | | | | | **378,4**  **70,0**  **308,4** | **85,4**  **0**  **85,4** | **145,0**  **35,0**  **110,0** | **148,0**  **35,0**  **113,0** |
| ***Подпрограмма 2 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Колпнянском районе на 2018-2020 годы»*** | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.  Выявление потребности во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан | Отдел образования администрации Колпнянского района Орловской области; Казённое учреждение Орловской области «Центр занятости населения Колпнянского района | 2018 | 2020 | - снижение числа безнадзорных несовершеннолетних;  - уменьшение числа преступлений и правонарушений, совершаемых подростками;  -поддержка работодателей, создающих рабочие места для подростков;  -обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Колпнянском районе;  -создание благоприятных условий для трудоустройства несовершеннолетних на рабочие места, соответствующие их возможностям;  -обеспечение дополнительных гарантий для социальной поддержки несовершеннолетних граждан. | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.  Формирование банка данных о  несовершеннолетних гражданах, желающих работать в свободное от учебы время в период школьных каникул; | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.  Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, всего: | 280,1 | 67,1 | 112,5 | 100,5 |
| в том числе:  - муниципальный бюджет  - бюджеты поселений | 150,0  130,1 | 50,0  17,1 | 50,0  62,5 | 50,0  50,5 |
|  | Мероприятие 4.  Взаимодействие с предприятиями и организациями района по вопросам создания временных рабочих мест на их базе; | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 5.  Информирование населения через средства массовой информации, профориентационные мероприятия о ключевых  компонентах в организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 2:**  **В том числе: муниципальный бюджет**  **бюджеты поселений:** | | | | | **280,1**  **150,0**  **130,1** | **67,1**  **50,0**  **17,1** | **112,5**  **50,0**  **62,5** | **100,5**  **50,0**  **50,5** |
| ***Подпрограмма 3 "Улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы"*** | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. Совершенствование государственной системы управления охраной труда в Колпнянском районе** | Управление  финансов и  экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 |  | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. 1.Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления с органами государственного надзора и контроля, профессиональных союзов и работодателей по проведению государственной политики в области охраны труда. | Управление  финансов и  экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Повышение эффективности функционирования отраслевого управления охраной труда | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2. Участие представителей органов местного самоуправления и профсоюзных органов в расследовании несчастных случаев на производстве, рассмотрение материалов расследования и принятие мер по устранению причин, вызвавших эти несчастные случаи. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Устранение причин, вызвавших несчастные случаи на производстве | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | Разработка и  реализация в предприятиях и организациях района мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма | не требует  финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2020 |
|  | **Мероприятие 2. Развитие районной инфраструктуры обеспечения охраны труда** | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 |  | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1. Взаимодействие с учебно- методическими центрами по обучению по охране труда, обеспечению средствами индивидульной защиты. | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Оказание практической и методической помощи предприятиям района в организации работ по охране труда | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Организация работ по обеспечению частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников организаций района в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации совместно с государственным учреждением- Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Улучшение условий и охраны труда в организациях района | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3. Осуществление учета наличия обучения работников по охране труда у работодателей и уровня производственного травматизма в организациях- участниках районного смотра-конкурса по охране труда. | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | Повышение  заинтересованности работодателей в обеспечении безопасности труда | не требует  финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2020 |
|  | 2.4. Организация и проведение уведомительной регистрации и экспертизы коллективных договоров и соглашений в части соблюдения законодательства об охране труда. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Соответствие принятых обязательств действующему законодательству | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5. Обеспечение информирования организаций и населения по вопросам охраны труда, деятельности районной межведомственной комиссии по охране труда, проведенных районных мероприятий по охране труда через печатные и электронные СМИ. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | Информирование организаций района по вопросам охраны труда | не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 3. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в организациях района**  **(муниципальный бюджет)** | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 |  | 81,5 | 26,5 | 25,0 | 30,0 |
|  | 3.1. Оказание методической и практической помощи организациям района в обеспечении охраны труда. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Осуществление мероприятий и работ, направленных на обеспечение охраны труда в организациях района | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2. Оказание методической помощи работодателям в создании служб охраны труда в организациях всех форм собственности. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Осуществление мероприятий и работ, направленных на обеспечение охраны труда в организациях района | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3. Обучение руководителей и специалистов отдела образования администрации Колпнянского района по вопросам охраны труда и проверке знаний требований охраны труда и проведение специальной оценки условий труда (муниципальный бюджет) | Отдел образования администрации Колпнянского района | Повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | 3.4. Обучение руководителей и специалистов отдела культуры администрации Колпнянского района по вопросам охраны труда и проверке знаний требований охраны труда и проведение специальной оценки условий труда (муниципальный бюджет) | Отдел культуры  администрации Колпнянского района | Повышение  квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 10 |
| 2018 | 2020 |
|  | 3.5. Проведение специальной оценки условий труда в управлении финансов и экономики администрации Колпнянского района  (муниципальный бюджет) | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | Улучшение условий  труда работников организации по результатам измерения параметров рабочей среды | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 2020 |
|  | 3.6. Организация обучения и проверки знаний требованиям охраны труда руководителей и специалистов организаций района. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.7. Проведение специальной оценки условий труда в организациях. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Улучшение условий труда работников организаций по результатам измерения параметров рабочей среды | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.8. Оказание методической помощи организациям района в проведении в участии и проведении смотров-конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Улучшение условий и охраны труда в организациях | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 4. Повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда** | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 |  | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.1. Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда в организациях района во взаимодействии органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Устранение в организациях района выявленных нарушений требований безопасности труда | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.2. Организация совместных с органами государственного надзора и контроля проверок состояние условий и охраны труда в организациях района независимо от их организационно-правовых форм. | Управление  финансов и экономики администрации Колпнянского района | Участие  представителей органов местного самоуправления в проверках, проводимых органами государственного надзора и контроля | Не требует  финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2020 |
|  | 4.3. Анализ материалов расследований несчастных случаев на производстве на основании данных Государственной инспекции труда в Орловской области с выявлением причинно-следственных связей между невыполнением трудового законодательства и несчастными случаями на производстве. | Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Обеспечение эффективности выполнения мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве и принятие мер к работодателям, не выполняющим требования охраны труда | Не требует финансирования | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 3:**  **В том числе муниципальный бюджет:** | | | | | **81,5**  **81,5** | **26,5**  **26,5** | **25,0**  **25,0** | **30,0**  **30,0** |
|  | **Всего по муниципальной программе:**  **В том числе:**  **- муниципальный бюджет:**  **- бюджеты поселений:**  **- средства работодателей:** | | | | | **740,0**  **231,5**  **200,1**  **308,4** | **179,0**  **76,5**  **17,1**  **85,4** | **282,5**  **75,0**  **97,5**  **110,0** | **278,5**  **80,0**  **85,5**  **113,0** |

Приложение 2

к постановлению администрации

Колпнянского района Орловской области

от 31 января 2019 года №56

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | |
| Отчетный 2017 год  (базовый) | 2018  (1-й год) | 2019  (2-й год) | 2020  (3-й год) |
| **Подпрограмма 1 "Организация оплачиваемых общественных работ в Колпнянском районе на 2018-2020 годы"** | | | | | | |
| 1. | количество организованных рабочих мест для временного трудоустройства безработных граждан на оплачиваемые общественные работы; | единиц | 14 | 9 | 14 | 14 |
| 2. | количество трудоустроенных граждан на оплачиваемые общественные работы | человек | 14 | 9 | 14 | 14 |
| **Подпрограмма 2 «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Колпнянском районе**  **на 2018-2020 годы»** | | | | | | |
| 1. | количество организованных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних, проживающих в Колпнянском районе | единиц | 53 | 47 | 49 | 40 |
| 2. | количество трудоустроенных несовершеннолетних на временные рабочие места | человек | 53 | 47 | 49 | 40 |
| [**Подпрограмма**](#Par2818) **3 "Улучшение условий и охраны труда в Колпнянском районе на 2018-2020 годы"** | | | | | | |
| 1. | количество погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | человек | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающим санитарно-гигиеническим нормам | % | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,1 |
| 4. | доля выявленных профессиональных заболеваний на 1000 работников | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |