СПРАВКА

о выполнении государственных и муниципальных контрактов

по городской среде на территории Колпнянского района в 2020 году

по состоянию на 28 июля 2020 года

В целях выполнения целевых показателей, предусмотренных Соглашением о выделении субсидий в рамках данной программы, планируется благоустройство 9 дворовых и  2 общественных территорий на общую сумму 6369,987 тыс. рублей:

1. «Устройство пешеходных дорожек на площади 100- летия ВЛКСМ». Общая стоимость 1411, 938 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме,  деньги подрядчику перечислены.

2. «Текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна». Общая стоимость работ 1896,842 тыс. рублей. Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут, проводятся повторные конкурсные процедуры. Дата внесения в план- график закупок- 23 июля, дата начала конкурсных процедур- 28 июля, дата окончания конкурсных процедур- 06 августа, дата подписания муниципального контракта- 24 августа.

3. «Благоустройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов № 7, №9, №9а, №11, №11а по улице Титова пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области». Цена контракта 1726,773 тыс. рублей. Подрядчик- ООО «РИМЕКС». Работы выполнены, расчет с подрядчиком произведен.

4.  «Благоустройство ой территории многоэтажного жилого дома № 5 по улице Терешковой пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области». Цена контракта 124,066 тыс. рублей. Подрядчик- ГУП ОО «Дорожная служба». Работы выполнены, расчет с подрядчиком произведен.

5. «Благоустройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов № 10 и №14 по улице Дзержинского пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области». Цена контракта 895,929 тыс. рублей. Подрядчик- ГУП ОО «Дорожная служба». Произведен отбор проб асфальта, объект готовится к сдаче.

В результате образования сэкономленных средств от проведения торгов, администрацией района  проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству еще одной дворовой территории: пгт. Колпна, ул. Терешковой, д. 7. Сметная стоимость составляет 186,1 тыс. рублей.   Дата внесения в план- график закупок- 23 июля, дата начала конкурсных процедур- 28 июля, дата окончания конкурсных процедур- 06 августа, дата подписания муниципального контракта- 24 августа.

Начальник  отдела архитектуры                                          Л.В. Речиц